## Anexo Cronograma
Anexo A: Cronograma de la propuesta
No | FASE | ACTIVIDADES | (0-6 meses) | (7-18 meses) | (19-36 meses)
1 | Fase de Diagnóstico | Evaluación inicial | X
2 | Fase de Diagnóstico | Análisis de requerimientos | X
3 | Fase de Diagnóstico | Mapeo de stakeholders | X
4 | Fase de Diagnóstico | Diseño preliminar de estrategias | X
5 | Fase de Diagnóstico | Informe diagnóstico | X
6 | Fase de Diagnóstico | Hoja de ruta | X
7 | Fase de Diagnóstico | Presupuesto inicial | X
8 | Fase de Diagnóstico | Matriz de riesgos | X
9 | Fase de Desarrollo | Desarrollo de plataforma |  | X
10 | Fase de Desarrollo | Configuración de sistemas |  | X
11 | Fase de Desarrollo | Pruebas piloto |  | X
12 | Fase de Desarrollo | Ajustes y optimización |  | X
13 | Fase de Desarrollo | Formación docente |  | X
14 | Fase de Desarrollo | Capacitación técnica |  | X
15 | Fase de Desarrollo | Talleres metodológicos |  | X
16 | Fase de Desarrollo | Cursos especializados |  | X
17 | Fase de Consolidación | Evaluación de resultados |  | X
18 | Fase de Consolidación | Ajustes estratégicos |  | X
19 | Fase de Consolidación | Expansión del programa |  | X
20 | Fase de Consolidación | Documentación de éxitos |  | X
21 | Sostenibilidad | Transferencia de conocimiento |  |  | X
22 | Sostenibilidad | Institucionalización |  |  | X
23 | Sostenibilidad | Mejora continua |  |  | X
24 | Sostenibilidad | Evaluación de impacto |  |  | X
Nota. El cronograma presentado en este documento tiene carácter ejemplar y ha sido diseñado para ilustrar la estructura general de las fases y actividades de la propuesta TC-PAE. Para el cronograma final, se deben incluir detalles más específicos, como fechas exactas, que pueden ser definidas a nivel semanal, así como la asignación precisa de responsables para cada tarea. Asimismo, se recomienda la elaboración de un modelo de ruta crítica, que permita visualizar las dependencias y plazos de las actividades clave, asegurando una planificación más precisa y efectiva para la ejecución del programa.

## Anexo 1 Matrices de Evaluación
Anexo 1: Matriz de riesgos |  |  |  |  | Anexo 1: Matriz de indicadores
Riesgo | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación | Responsable | Indicador (KPI) | Descripción | Método de Medición | Frecuencia de Medición | Objetivo de Desempeño | Responsable
Falta de recursos financieros | Alto | Media | Buscar fuentes de financiamiento adicionales o ajustar el presupuesto. | Comité de Gestión del Conocimiento | Tasa de retención estudiantil | Porcentaje de estudiantes que completan el programa. | Número de estudiantes que completan el programa / Número de matriculados iniciales * 100. | Anual | Mantener una tasa de retención alta (>= 90%). | Comité de Gestión del Conocimiento
Resistencia al cambio por parte de los docentes | Alto | Alta | Implementar programas de sensibilización y capacitación continua. | Comité de Gestión del Conocimiento | Índice de satisfacción de estudiantes | Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa. | Encuestas de satisfacción realizadas al final de cada ciclo. | Semestral | Lograr una satisfacción estudiantil de al menos 80%. | Comité de Gestión del Conocimiento
Limitaciones tecnológicas (infraestructura) | Alto | Media | Mejorar la infraestructura tecnológica, priorizando las áreas más críticas. | Comité de Gestión del Conocimiento | Tasa de empleo de egresados | Porcentaje de egresados que consiguen empleo en el área de estudio. | Encuestas a egresados sobre su empleo en los 6 primeros meses. | Anual | Al menos el 75% de los egresados deben estar empleados en el área. | Comité de Gestión del Conocimiento
Deserción estudiantil | Alto | Alta | Implementar estrategias de retención, como apoyo académico y asesoramiento. | Comité de Gestión del Conocimiento | Uso de plataformas y herramientas digitales | Porcentaje de interacción de los estudiantes con las plataformas y herramientas seleccioanadas. | Análisis de la actividad de los estudiantes en las plataformas (número de accesos, participación, etc.). | Mensual | Incrementar el uso activo de plataformas al menos un 20% anual. | Comité de Gestión del Conocimiento
Falta de alineación entre stakeholders | Medio | Baja | Realizar reuniones periódicas de seguimiento para mantener alineados a todos. | Comité de Gestión del Conocimiento | Porcentaje de cumplimiento de las metas académicas | Porcentaje de metas académicas alcanzadas por los estudiantes en proyectos y exámenes. | Análisis de las calificaciones y los resultados de las evaluaciones. | Trimestral | Lograr un cumplimiento del 85% en las metas académicas. | Comité de Gestión del Conocimiento
Problemas de integración de plataformas | Medio | Media | Realizar pruebas piloto previas a la implementación y capacitación continua. | Comité de Gestión del Conocimiento | Número de investigaciones publicadas por estudiantes | Número de investigaciones publicadas en revistas académicas o conferencias. | Revisión de publicaciones de estudiantes. | Anual | Fomentar la publicación de al menos 5 investigaciones por año. | Comité de Gestión del Conocimiento
Retrasos en la implementación de plataformas | Alto | Media | Planificación detallada con tiempos realistas y ajustes en el cronograma. | Comité de Gestión del Conocimiento | Tasa de innovación (proyectos y emprendimientos) | Porcentaje de estudiantes que desarrollan proyectos innovadores o crean empresas. | Número de proyectos innovadores/emprendimientos registrados. | Anual | Al menos 10 proyectos innovadores o emprendimientos por año. | Comité de Gestión del Conocimiento
Cambio en la normativa educativa | Alto | Baja | Monitorear cambios regulatorios y ajustar la implementación en tiempo real. | Comité de Gestión del Conocimiento | Participación de empresas en el programa | Número de empresas que participan en la formación, prácticas o proyectos colaborativos. | Registro de empresas colaboradoras en proyectos académicos. | Anual | Incrementar la participación empresarial en un 15% anual. | Comité de Gestión del Conocimiento
Problemas de comunicación interna | Medio | Media | Establecer canales de comunicación claros y efectivos entre todos los actores. | Comité de Gestión del Conocimiento | Tasa de actualización curricular | Porcentaje de asignaturas que se actualizan con metodologías y tecnologías actuales. | Revisión y análisis de programas y asignaturas actualizadas. | Anual | Actualizar al menos el 50% del currículo cada 2 años. | Comité de Gestión del Conocimiento
Falta de motivación entre los estudiantes | Medio | Media | Fomentar una cultura de participación activa y recompensar logros. | Comité de Gestión del Conocimiento | Impacto social de proyectos estudiantiles | Número de proyectos estudiantiles con impacto social medible. | Análisis de proyectos realizados y su impacto en la comunidad. | Anual | Fomentar proyectos con impacto en la comunidad y medir resultados. | Comité de Gestión del Conocimiento
Nota. El análisis de riesgos incluye la identificación de posibles problemas que podrían impactar negativamente el desarrollo de la propuesta. Cada riesgo se clasifica por su impacto (Alto, Medio o Bajo, según la gravedad de sus consecuencias) y su probabilidad (Alta, Media o Baja, según la posibilidad de que ocurra). Se deben definir estrategias de mitigación para prevenir o minimizar su impacto, y asignar a un responsable encargado de gestionar el riesgo y ejecutar dichas estrategias. |  |  |  |  | Nota. Un indicador (KPI) es una medida específica utilizada para evaluar el desempeño de una actividad o proceso. Debe incluir una descripción clara de lo que mide, el método de medición (cualitativo o cuantitativo), y la frecuencia con la que se realizará el monitoreo (mensual, trimestral, anual, etc.). Además, es esencial establecer un objetivo de desempeño que defina la meta a alcanzar y asignar un responsable encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento del indicador.

## Anexo 2 Protocolos Detallados
Anexo 2: Protocolos de implementación tecnológica |  |  |  |  | Anexo 2: Procedimientos de formación y sensibilización
No | Actividades | Descripción | Responsable | Plazo estimado | No | Actividades | Descripción | Responsable | Plazo estimado
1 | Selección de Plataformas Tecnológicas | Realizar un análisis comparativo de plataformas como Moodle, Google Classroom, y Microsoft Teams. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Diagnóstico (0-6 meses) | 1 | Diseño de Programa de Sensibilización y Formación Inicial | Sesión de sensibilización inicial para explicar los objetivos del PAE y las herramientas tecnológicas. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Diagnóstico (0-6 meses)
2 | Plan de Capacitación en Herramientas Tecnológicas | Diseñar y ejecutar programas de formación continua para docentes en el uso de plataformas tecnológicas. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Desarrollo (7-18 meses) | 2 | Capacitación en Herramientas Tecnológicas | Formación docente y estudiantil en el uso de Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, y otras herramientas. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Desarrollo (7-18 meses)
3 | Integración de Herramientas de Gestión del Conocimiento | Configurar Moodle y otras plataformas para la gestión de contenido, colaboración y evaluación. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Desarrollo (7-18 meses) | 3 | Sensibilización sobre Nuevas Metodologías de Enseñanza | Talleres sobre metodologías activas y su aplicación en el aula, promoviendo el aprendizaje colaborativo. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Desarrollo (7-18 meses)
4 | Gestión de la Infraestructura Tecnológica | Evaluar y mejorar la infraestructura tecnológica para soportar las plataformas seleccionadas. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Diagnóstico (0-6 meses) | 4 | Seguimiento y Retroalimentación Continua | Encuestas y sesiones de retroalimentación periódicas para ajustar la formación según las necesidades. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Consolidación (19-36 meses)
5 | Implementación de Estrategias de Soporte Técnico | Establecer un equipo de soporte técnico, crear tutoriales y sesiones de "soporte en vivo". | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Desarrollo (7-18 meses)
6 | Monitoreo y Evaluación del Desempeño Tecnológico | Monitorear el uso y desempeño de las plataformas tecnológicas, recoger retroalimentación y ajustar. | Comité de Gestión del Conocimiento | Fase de Consolidación (19-36 meses) | Nota. Los procedimientos de formación y sensibilización deben detallar las actividades clave a realizar, proporcionando una descripción breve y clara de cada tarea para garantizar su comprensión y alineación con los objetivos de la propuesta. Es fundamental identificar al responsable o equipo encargado de la ejecución de cada actividad, asegurando una adecuada asignación de responsabilidades, estableciendo un plazo estimado para cada tarea, siguiendo las fases definidas en el cronograma, lo que permitirá un monitoreo eficaz del progreso y la implementación exitosa de estas acciones.
Nota. El reporte de implementación tecnológica debe incluir las actividades clave a realizar, explicadas de manera breve y clara para facilitar su comprensión. También, se debe identificar al responsable o equipo encargado de ejecutar cada tarea, asegurando una adecuada asignación de responsabilidades. Por último, es esencial especificar el plazo estimado para cada actividad, alineado con las fases del cronograma, lo que permitirá un seguimiento efectivo del progreso y cumplimiento de los objetivos establecidos.

## Anexo 3 Formatos y Plantillas
Anexo 3: Formato de reporte de avances | [7 empty] | Anexo 3: Plantilla para la documentación de buenas prácticas
No | Actividad | Descripción de los avances | Plazo estimado | Fecha de informe | Responsable | Estado (Cumplido/Pendiente) | Acciones correctivas (Si aplica) | Sección | Descripción
1 | Evaluación inicial | Detalle de los resultados de la evaluación inicial (métodos, datos, hallazgos) | Fechas (Mes y año) | Fechas (Mes y año) | Comité de Gestión del Conocimiento | ESTADO (Cumplido/Pendiente) | Ninguna | Título de la Buena Práctica | Integración de Moodle como Plataforma Principal de Gestión del Conocimiento
2 | Análisis de requerimientos | Informe sobre los recursos tecnológicos, pedagógicos y humanos necesarios | Fechas (Mes y año) | Fechas (Mes y año) | Comité de Gestión del Conocimiento | ESTADO (Cumplido/Pendiente) | Ajustar presupuesto según disponibilidad de recursos | Área de Aplicación | Docencia en el Programa de Administración de Empresas
3 | Mapeo de stakeholders | Listado actualizado de los stakeholders identificados y sus roles | Fechas (Mes y año) | Fechas (Mes y año) | Comité de Gestión del Conocimiento | ESTADO (Cumplido/Pendiente) | Ninguna | Objetivo de la Buena Práctica | Mejorar la gestión del conocimiento y la interacción docente-estudiante mediante una plataforma digital.
4 | Desarrollo de plataformas | Estado de las plataformas tecnológicas seleccionadas e implementadas | Fechas (Mes y año) | Fechas (Mes y año) | Comité de Gestión del Conocimiento | ESTADO (Cumplido/Pendiente) | Realizar pruebas adicionales en las plataformas y herramientas seleccionadas | Descripción de la Práctica | Moodle fue configurado para gestionar contenido, realizar evaluaciones personalizadas y rastrear el progreso de los estudiantes. Se ofreció capacitación a los docentes y se integraron actividades colaborativas.
5 | Formación docente | Informe sobre la capacitación realizada a docentes en el uso de plataformas tecnológicas | Fechas (Mes y año) | Fechas (Mes y año) | Comité de Gestión del Conocimiento | ESTADO (Cumplido/Pendiente) | Programar sesiones adicionales para nuevos docentes | Factores Clave de Éxito | Capacitación docente, soporte técnico continuo, y diseño pedagógico adaptado a la plataforma.
6 | Pruebas piloto | Resultados de las pruebas piloto con plataformas tecnológicas, análisis de feedback | Fechas (Mes y año) | Fechas (Mes y año) | Comité de Gestión del Conocimiento | ESTADO (Cumplido/Pendiente) | Mejorar la conectividad de los servidores para pruebas futuras | Resultados Obtenidos | Aumento del 30% en la participación estudiantil en actividades virtuales y mejora en la satisfacción de los estudiantes.
7 | Evaluación de resultados | Evaluación de los resultados académicos y de GC obtenidos hasta la fecha | Fechas (Mes y año) | Fechas (Mes y año) | Comité de Gestión del Conocimiento | ESTADO (Cumplido/Pendiente) | Ajustar objetivos en base a los resultados obtenidos | Lecciones Aprendidas | Es necesario realizar pruebas piloto previas para identificar problemas técnicos y ajustar configuraciones.
8 | Expansión del programa | Informe sobre la expansión a nuevas áreas académicas y colaboración con nuevas instituciones | Fechas (Mes y año) | Fechas (Mes y año) | Comité de Gestión del Conocimiento | ESTADO (Cumplido/Pendiente) | Establecer nuevas alianzas con empresas locales e internacionales | Potencial de Replicabilidad | Puede implementarse en otros programas académicos con capacitación adecuada y recursos tecnológicos mínimos.
[8 empty] | Documentación Adjunta | Capturas de pantalla de Moodle, tutoriales creados, y estadísticas de uso.
Nota. El reporte de avances debe incluir la actividad específica de la propuesta, detallando los logros alcanzados en relación con esta, junto con datos relevantes, conclusiones y resultados obtenidos. Es importante señalar el plazo estimado para la finalización de la actividad y la fecha en la que se presenta el informe correspondiente, se debe indicar al responsable o equipo encargado de la actividad. El estado debe marcarse como cumplido o pendiente, dependiendo de su progreso, y en caso de actividades en riesgo o pendientes, se deben describir las acciones correctivas necesarias para garantizar su cumplimiento. | [7 empty] | Responsable | Comité de Gestión del Conocimiento
[8 empty] | Fecha de Implementación | Rangos de Fechas (Mes y año)
Nota. La documentación de una buena práctica debe incluir un título identificativo, el área de aplicación, un objetivo relacionado con mejoras en la propuesta y una descripción detallada que permita su comprensión y replicabilidad. También deben señalarse factores clave de éxito, resultados respaldados con evidencia y lecciones aprendidas. Es importante evaluar su potencial de replicabilidad, adjuntar documentación complementaria y registrar al responsable y el periodo de implementación para garantizar su trazabilidad.